## INICIAL
Reposición de cubierta en la Institución Educativa Agricola de Argelia sede principal, Niñas, Gabriel Garcia Marquez, Centro de Jóvenes e Institución Educativa Botafogo Municipio de Argelia, Cauca
PRESUPUESTO GENERAL INICIAL
GENERAL |  | ACTIVIDAD MGA |  | VALOR TOTAL
1 | COSTOS DE ESTRUCTURACIÓN | 1.1.RECONOCER COSTOS DE ESTRUCTURACIÓN |  | 83500302
2 | COSTO DE OBRA | 2.1.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Agrícola de Argelia sede principal. | 367835334 | 1092404997
|  | 2.2.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Agrícola de Argelia, sede Niñas | 296193220
|  | 2.3.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Agrícola de Argelia, sede Gabriel García Márquez, | 262648007
|  | 2.4.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Agrícola de Argelia, sede Gabriel García Márquez - AULA Centro de Jóvenes | 51619646
|  | 2.5.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Botafogo, SEDE PRINCIPAL | 105598790
|  | 2.6.DESARROLLAR PMA – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 8510000
3 | COSTO INTERVENTORIA | 3.1.DESARROLLAR INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO |  | 120865920
4 | COSTO GERENCIA | 4.1.REALIZAR GERENCIA GENERAL DE PROYECTO |  | 90007435
5 | CONFORMACIÓN FIDUCIA | 5.1. CONFORMAR FIDUCIA |  | 105719595.24
6 | RUBRO CONTINGENTE | 6.1. RUBRO CONTINGENTE 10% COSTO DIRECTO DE OBRA |  | 82771668.4
8 | POLIZAS | 7.1. ADQUIRIR POLIZAS |  | 450000
9 | GMF | 8.1.REALIZAR PAGO DE GMF |  | 6246056.87
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 1581965974.51
ELABORÓ: ING. JOSÉ DEMÓSTENES LÓPEZ BUSTAMANTE
M.P 19202-089762 CAU

## AJUSTADO
Reposición de cubierta en la Institución Educativa Agricola de Argelia sede principal, Niñas, Gabriel Garcia Marquez, Centro de Jóvenes e Institución Educativa Botafogo Municipio de Argelia, Cauca
PRESUPUESTO GENERAL AJUSTADO ESCENARIO 1
GENERAL |  | ACTIVIDAD MGA |  | VALOR TOTAL
1 | COSTOS DE ESTRUCTURACIÓN | 1.1.RECONOCER COSTOS DE ESTRUCTURACIÓN |  | 83500302
2 | COSTO DE OBRA | 2.1.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Agrícola de Argelia sede principal. | 340074858 | 1104352878
|  | 2.2.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Agrícola de Argelia, sede Niñas | 271122320
|  | 2.3.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Agrícola de Argelia, sede Gabriel García Márquez, | 240248500
|  | 2.4.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Agrícola de Argelia, sede Gabriel García Márquez - AULA Centro de Jóvenes | 46688978
|  | 2.5.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Botafogo, SEDE PRINCIPAL | 96965061
|  | Obras adicionales - items no previstos | 93883161
|  | 2.6.DESARROLLAR PMA – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 15370000
3 | COSTO INTERVENTORIA | 3.1.DESARROLLAR INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO |  | 188960100
4 | COSTO GERENCIA | 4.1.REALIZAR GERENCIA GENERAL DE PROYECTO |  | 172669000
5 | CONFORMACIÓN FIDUCIA | 5.1. CONFORMAR FIDUCIA |  | 64307600
6 | RUBRO CONTINGENTE | 6.1. RUBRO CONTINGENTE 10% |  | 83160204.6
8 | POLIZAS | 7.1. ADQUIRIR POLIZAS |  | 450000
9 | GMF | 8.1.REALIZAR PAGO DE GMF |  | 6246056.87
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 1703646141.47
Reposición de cubierta en la Institución Educativa Agricola de Argelia sede principal, Niñas, Gabriel Garcia Marquez, Centro de Jóvenes e Institución Educativa Botafogo Municipio de Argelia, Cauca
PRESUPUESTO GENERAL AJUSTADO ESCENARIO 2
GENERAL |  | ACTIVIDAD MGA |  | VALOR TOTAL
1 | COSTOS DE ESTRUCTURACIÓN | 1.1.RECONOCER COSTOS DE ESTRUCTURACIÓN |  | 83500302
2 | COSTO DE OBRA | 2.1.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Agrícola de Argelia sede principal. | 372176131.2525 | 1202330845.168
|  | 2.2.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Agrícola de Argelia, sede Niñas | 299195293.32
|  | 2.3.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Agrícola de Argelia, sede Gabriel García Márquez, | 265251404.6595
|  | 2.4.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Agrícola de Argelia, sede Gabriel García Márquez - AULA Centro de Jóvenes | 50809868.9055
|  | 2.5.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE Botafogo, SEDE PRINCIPAL | 105644981.052
|  | Obras adicionales - items no previstos | 93883165.9785
|  | 2.6.DESARROLLAR PMA – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 15370000
3 | COSTO INTERVENTORIA | 3.1.DESARROLLAR INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO |  | 188960100
4 | COSTO GERENCIA | 4.1.REALIZAR GERENCIA GENERAL DE PROYECTO |  | 172669000
5 | CONFORMACIÓN FIDUCIA | 5.1. CONFORMAR FIDUCIA |  | 64307600
6 | RUBRO CONTINGENTE | 6.1. RUBRO CONTINGENTE 10% |  | 90642294.4
8 | POLIZAS | 7.1. ADQUIRIR POLIZAS |  | 450000
9 | GMF | 8.1.REALIZAR PAGO DE GMF |  | 6246056.87
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 1809106198.438

## COMPARATIVO
Reposición de cubierta en la Institución Educativa Agricola de Argelia sede principal, Niñas, Gabriel Garcia Marquez, Centro de Jóvenes e Institución Educativa Botafogo Municipio de Argelia, Cauca
PRESUPUESTO GENERAL ESCENARIO 1
GENERAL |  | ACTIVIDAD MGA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO AJUSTADO | PRESUPUESTO FINAL | DIFERENCIA
1 | COSTOS DE ESTRUCTURACIÓN | 1.1.RECONOCER COSTOS DE ESTRUCTURACIÓN | 83500302 | 83500302 | 83500302 | 0
2 | COSTO DE OBRA | 2.1.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE | 1092404997 | 1104352878 | 1104352878 | 11947881
3 | COSTO INTERVENTORIA | 3.1.DESARROLLAR INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO | 120865920 | 188960100 | 188960100 | 68094180
4 | COSTO GERENCIA | 4.1.REALIZAR GERENCIA GENERAL DE PROYECTO | 90007435 | 172669000 | 172669000 | 82661565
5 | CONFORMACIÓN FIDUCIA | 5.1. CONFORMAR FIDUCIA | 105719595.24 | 64307600 | 64307600 | -41411995.24
6 | RUBRO CONTINGENTE | 6.1. RUBRO CONTINGENTE 10% COSTO DIRECTO OBRA | 82771668.4 | 83160204.6 | 83160204.6 | 388536.2
8 | POLIZAS | 7.1. ADQUIRIR POLIZAS | 450000 | 450000 | 450000 | 0
9 | GMF | 8.1.REALIZAR PAGO DE GMF | 6246056.87 | 6246056.87 | 6246056.87 | 0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 1581965974.51 | 1703646141.47 | 1703646141.47 | 121680166.96
Nota: En el escenario 1 se modificaron los valores de interventoria, gerencia, PMA. El costo de obra se modifió de acuerdo con las cotizaciones que se hicieron de los insumos (materiales, transporte, mano de obra); en los casos en que el Analisis de precios unitarios resulta en un menor valor se asigna ese menor valor para el item correspondiente. El rubro contingente por ser un valor que depende del costo directo de obra se aumenta de manera proporcional a este.
Reposición de cubierta en la Institución Educativa Agricola de Argelia sede principal, Niñas, Gabriel Garcia Marquez, Centro de Jóvenes e Institución Educativa Botafogo Municipio de Argelia, Cauca
PRESUPUESTO GENERAL ESCENARIO 2
GENERAL |  | ACTIVIDAD MGA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO AJUSTADO | PRESUPUESTO FINAL | DIFERENCIA
1 | COSTOS DE ESTRUCTURACIÓN | 1.1.RECONOCER COSTOS DE ESTRUCTURACIÓN | 83500302 | 83500302 | 83500302 | 0
2 | COSTO DE OBRA | 2.1.Realizar mantenimiento correctivo a cubiertas de la IE | 1092404997 | 1202330845.168 | 1202330845.168 | 109925848.168
3 | COSTO INTERVENTORIA | 3.1.DESARROLLAR INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO | 120865920 | 188960100 | 188960100 | 68094180
4 | COSTO GERENCIA | 4.1.REALIZAR GERENCIA GENERAL DE PROYECTO | 90007435 | 172669000 | 172669000 | 82661565
5 | CONFORMACIÓN FIDUCIA | 5.1. CONFORMAR FIDUCIA | 105719595.24 | 64307600 | 64307600 | -41411995.24
6 | RUBRO CONTINGENTE | 6.1. RUBRO CONTINGENTE 10% COSTO DIRECTO OBRA | 82771668.4 | 90642294.4 | 90642294.4 | 7870626
8 | POLIZAS | 7.1. ADQUIRIR POLIZAS | 450000 | 450000 | 450000 | 0
9 | GMF | 8.1.REALIZAR PAGO DE GMF | 6246056.87 | 6246056.87 | 6246056.87 | 0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 1581965974.51 | 1809106198.438 | 1809106198.438 | 227140223.928
Nota: En el escenario 2 se modificaron los valores de interventoria, gerencia, PMA. El costo de obra se modifió de acuerdo con el siguiente criterio: en los casos en que el Analisis de precios unitarios resulta en un menor valor se conserva el valor inicial para el item correspondiente y solo se modifica los items que resultan con un mayor valor segun la revision de los precios unitarios. El rubro contingente por ser un valor que depende del costo directo de obra se aumenta de manera proporcional a este.

## PTO obra
Reposición de cubierta en la Institución Educativa Agricola de Argelia sede principal, Niñas, Gabriel Garcia Marquez, Centro de Jóvenes e Institución Educativa Botafogo Municipio de Argelia, Cauca
PRESUPUESTO DE OBRA
|  |  |  | PRESUPUESTO INICIAL |  |  | PRESUPUESTO AJUSTADO |  |  | PRESUPUESTO OBRA ESCENARIO 2
No. | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
1. ITA SEDE PRINCIPAL
1 | DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO Y ESTRUCTURA METÁLICA |  | M2 | 1285.89 | 14089.8649 | 18118016 | 1285.89 | 13071.2215 | 16808153 | 18118016
2 | PINTURA COLOR BLANCO DE CORREAS METÁLICAS DE CUBIERTA (Incluye anticorrosivo) |  | ML | 984.4 | 25267 | 24872835 | 984.4 | 24723 | 24337321 | 24872835
3 | PINTURA COLOR BLANCO DE CERCHAS METÁLICAS DE CUBIERTA (Incluye anticorrosivo) |  | ML | 98.18 | 61502 | 6038266 | 98.18 | 59066 | 5799100 | 6038266
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MAX TRAPEZOIDAL A360 (Incluye accesorios de fijación) |  | M2 | 1285.89 | 102428.2222 | 131711427 | 1285.89 | 91298.617 | 117399979 | 131711427
5 | SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA CUMBRERA |  | ML | 121 | 75345 | 9116745 | 121 | 74872.8833 | 9059619 | 9116745
6 | SUMINISTRO E INSTALACION LIMATESA |  | ML | 8.17 | 65173 | 532463 | 8.17 | 40022.4833 | 326984 | 532463
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LIMAHOYA |  | ML | 10.91 | 63653.3333 | 694458 | 10.91 | 63246.5889 | 690020 | 694458
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA, CAL 22, 0.15 X0.15 |  | ML | 265.7 | 58921.9048 | 15655550 | 265.7 | 63582.3637 | 16893834 | 16893834
9 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS DIAM= 4" |  | ML | 17.5 | 48840.5333 | 854709 | 17.5 | 40926.0787 | 716206 | 854709
10 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS DIAM= 3" |  | ML | 87.5 | 43201.5333 | 3780134 | 87.5 | 32566.8787 | 2849602 | 3780134
11 | PLATINAS PARA FIJACIÓN CUBIERTA (1"X 0.15) 3mm espesor. Incluye neopreno e= 9,5 mm |  | UND | 1948 | 21227.8125 | 41351779 | 1948 | 21861.0745 | 42585373 | 42585373
12 | CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS |  | UND | 16 | 458918.57 | 7342697 | 16 | 346631.8607 | 5546110 | 7342697
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 3" |  | ML | 65.7 | 43872.3667 | 2882414 | 48.6 | 34500.618 | 1676730 | 2882414
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 4" |  | ML | 57.45 | 60381.3667 | 3468910 | 59.25 | 42507.018 | 2518541 | 3468910
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 6" |  | ML | 53.65 | 79905.8667 | 4286950 | 53.65 | 63918.5756 | 3429232 | 4286950
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 8" |  | ML | 35.2 | 94332.8667 | 3320517 | 35.2 | 85814.354 | 3020665 | 3320517
17 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 125.12 | 33022.5 | 4131775 | 116.552 | 26403.4874 | 3077379 | 4131775
18 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, PROVENIENTE DE LA EXCAVACION |  | M3 | 162.656 | 22015 | 3580872 | 151.5176 | 19558.1388 | 2963402 | 3580872
| VALOR PARCIAL |  |  |  |  | 281740517 | VALOR PARCIAL |  | 259698250 |  | 284212395
| OBRAS ADICIONALES - ITEMS NO PREVISTOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
A1 | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM |  | ML |  |  | 0 | 143.05 | 5752.3938 | 822880 | 822880
A2 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI |  | ML |  |  | 0 | 143.05 | 60567.6735 | 8664206 | 8664206
A3 | RETIRO DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO A SITIO DE DISPOSICION FINAL |  | M2 |  |  | 0 | 1285.89 | 3414.0454 | 4390087 | 4390087
A4 | DESMONTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EXISTENTE |  | GB |  |  | 0 | 0.38025 | 29337208.25 | 11155573 | 11155573
A5 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION |  | M3 |  |  | 0 | 53.4034 | 29423.2555 | 1571303 | 1571303
| VALOR PARCIAL ADICIONALES |  |  |  |  | 0 | VALOR PARCIAL ADICIONALES |  | 26604049
| VALOR PARCIAL I.E |  |  |  |  | 281740517 | VALOR PARCIAL I.E |  | 286302299
0
2. I.E GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ | [9 empty] | 0
1 | DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO |  | M2 | 871.4588 | 14089.8649 | 12278737 | 871.4588 | 13071.2215 | 11391032 | 12278737
2 | PINTURA COLOR BLANCO DE CORREAS METÁLICAS DE CUBIERTA (Incluye anticorrosivo) |  | ML | 542.12 | 25267 | 13697746 | 542.12 | 24723 | 13402833 | 13697746
3 | PINTURA COLOR BLANCO DE CERCHAS METÁLICAS DE CUBIERTA (Incluye anticorrosivo) |  | ML | 57 | 61502 | 3505614 | 57 | 59066 | 3366762 | 3505614
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MAX TRAPEZOIDAL A360 (Incluye accesorios de fijación) |  | M2 | 871.4588 | 102428.2222 | 89261981 | 871.4588 | 91298.617 | 79562988 | 89261981
5 | SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA CUMBRERA |  | ML | 74.73 | 75345 | 5630532 | 74.73 | 74872.8833 | 5595251 | 5630532
6 | SUMINISTRO E INSTALACION LIMATESA |  | ML | 18.71 | 65173 | 1219387 | 18.71 | 40022.4833 | 748821 | 1219387
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LIMAHOYA |  | ML | 0 | 63653.3333 | 0 | 0 | 63246.5889 | 0 | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA, CAL 22, 0.15 X0.15 |  | ML | 192.3 | 58921.9048 | 11330682 | 192.3 | 63582.3637 | 12226889 | 12226889
9 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS DIAM= 4" |  | ML | 0 | 48840.5333 | 0 | 0 | 40926.0787 | 0 | 0
10 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS DIAM= 3" |  | ML | 77 | 43201.5333 | 3326518 | 77 | 32566.8787 | 2507650 | 3326518
11 | PLATINAS PARA FIJACIÓN (0,10*0,10)m. Incluye neopreno e= 9,5 mm |  | UND | 1320 | 21227.8125 | 28020713 | 1320 | 21861.0745 | 28856618 | 28856618
12 | CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS |  | UND | 22 | 458918.57 | 10096209 | 22 | 346631.8607 | 7625901 | 10096209
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 3" |  | ML | 17.35 | 43872.3667 | 761186 | 17.35 | 34500.618 | 598586 | 761186
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 4" |  | ML | 0 | 60381.3667 | 0 | 0 | 42507.018 | 0 | 0
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 6" |  | ML | 179.65 | 79905.8667 | 14355089 | 178.85 | 63918.5756 | 11431837 | 14355089
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 8" |  | ML | 0 | 94332.8667 | 0 | 0 | 85814.354 | 0 | 0
17 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 119.12 | 33022.5 | 3933640 | 118.672 | 26403.4874 | 3133355 | 3933640
18 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, PROVENIENTE DE LA EXCAVACION |  | M3 | 154.856 | 22015 | 3409155 | 154.2736 | 19558.1388 | 3017304 | 3409155
| VALOR PARCIAL |  |  |  |  | 200827189 | VALOR PARCIAL |  | 183465827 |  | 202559301
| OBRAS ADICIONALES - ITEMS NO PREVISTOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
A1 | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM |  | ML |  |  | 0 | 106.8 | 5752.3938 | 614356 | 614356
A2 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI |  | ML |  |  | 0 | 106.8 | 60567.6735 | 6468628 | 6468628
A3 | RETIRO DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO A SITIO DE DISPOSICION FINAL |  | M2 |  |  | 0 | 871.4588 | 3414.0454 | 2975200 | 2975200
A4 | DESMONTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EXISTENTE |  | GB |  |  | 0 | 0.20941 | 29337208.25 | 6143498 | 6143498
A5 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION |  | M3 |  |  | 0 | 64.9438 | 29423.2555 | 1910857 | 1910857
| VALOR PARCIAL ADICIONALES |  |  |  |  | 0 | VALOR PARCIAL ADICIONALES |  | 18112539
| VALOR PARCIAL I.E |  |  |  |  | 200827189 | VALOR PARCIAL I.E |  | 201578366
0
3. CENTRO JÓVENES (I.E GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ) | [9 empty] | 0
1 | DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO |  | M2 | 192.659 | 14089.8649 | 2714539 | 192.659 | 13071.2215 | 2518288 | 2714539
2 | PINTURA COLOR BLANCO DE CORREAS METÁLICAS DE CUBIERTA (Incluye anticorrosivo) |  | ML | 139.81 | 25267 | 3532579 | 139.81 | 24723 | 3456523 | 3532579
3 | PINTURA COLOR BLANCO DE CERCHAS METÁLICAS DE CUBIERTA (Incluye anticorrosivo) |  | ML | 15.17 | 61502 | 932985 | 15.17 | 59066 | 896031 | 932985
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MAX TRAPEZOIDAL A360 (Incluye accesorios de fijación) |  | M2 | 192.659 | 102428.2222 | 19733719 | 192.659 | 91298.617 | 17589500 | 19733719
5 | SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA CUMBRERA |  | ML | 12.7 | 75345 | 956882 | 12.7 | 74872.8833 | 950886 | 956882
6 | SUMINISTRO E INSTALACION LIMATESA |  | ML | 0 | 65173 | 0 | 0 | 40022.4833 | 0 | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LIMAHOYA |  | ML | 0 | 63653.3333 | 0 | 0 | 63246.5889 | 0 | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA, CAL 22, 0.15 X0.15 |  | ML | 25.4 | 58921.9048 | 1496616 | 25.4 | 63582.3637 | 1614992 | 1614992
9 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS DIAM= 4" |  | ML | 7 | 48840.5333 | 341884 | 7 | 40926.0787 | 286483 | 341884
10 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS DIAM= 3" |  | ML | 0 | 43201.5333 | 0 | 0 | 32566.8787 | 0 | 0
11 | PLATINAS PARA FIJACIÓN (0,10*0,10)m. Incluye neopreno e= 9,5 mm |  | UND | 292 | 21227.8125 | 6198521 | 292 | 21861.0745 | 6383434 | 6383434
12 | CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS |  | UND | 2 | 458918.57 | 917837 | 2 | 346631.8607 | 693264 | 917837
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 3" |  | ML | 0 | 43872.3667 | 0 | 0 | 34500.618 | 0 | 0
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" PVC |  | ML | 17.1 | 60381.3667 | 1032521 | 17.1 | 42507.018 | 726870 | 1032521
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 6" |  | ML | 0 | 79905.8667 | 0 | 0 | 63918.5756 | 0 | 0
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 8" |  | ML | 0 | 94332.8667 | 0 | 0 | 85814.354 | 0 | 0
17 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 10.376 | 33022.5 | 342641 | 10.376 | 26403.4874 | 273963 | 342641
18 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, PROVENIENTE DE LA EXCAVACION |  | M3 | 13.4888 | 22015 | 296956 | 13.4888 | 19558.1388 | 263816 | 296956
| VALOR PARCIAL |  |  |  |  | 38497680 |  |  | 35654050 |  | 38800969
| OBRAS ADICIONALES - ITEMS NO PREVISTOS | [8 empty] | 0
A1 | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM |  | ML |  |  | 0 | 17.1 | 5752.3938 | 98366 | 98366
A2 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI |  | ML |  |  | 0 | 17.1 | 60567.6735 | 1035707 | 1035707
A3 | RETIRO DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO A SITIO DE DISPOSICION FINAL |  | M2 |  |  | 0 | 192.659 | 3414.0454 | 657747 | 657747
A4 | DESMONTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EXISTENTE |  | GB |  |  | 0 | 0.054006 | 29337208.25 | 1584377 | 1584377
A5 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION |  | M3 |  |  | 0 | 3.3032 | 29423.2555 | 97192 | 97192
| VALOR PARCIAL ADICIONALES |  |  |  |  | 0 | VALOR PARCIAL ADICIONALES |  | 3473389
| VALOR PARCIAL I.E |  |  |  |  | 38497680 | VALOR PARCIAL I.E |  | 39127439
0
4. I.E SEDE NÑAS | [9 empty] | 0
1 | DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO |  | M2 | 989.9455 | 14089.8649 | 13948198 | 989.9455 | 13071.2215 | 12939797 | 13948198
2 | PINTURA COLOR BLANCO DE CORREAS METÁLICAS DE CUBIERTA (Incluye anticorrosivo) |  | ML | 699.19 | 25267 | 17666434 | 699.19 | 24723 | 17286074 | 17666434
3 | PINTURA COLOR BLANCO DE CERCHAS METÁLICAS DE CUBIERTA (Incluye anticorrosivo) |  | ML | 26.18 | 61502 | 1610122 | 26.18 | 59066 | 1546348 | 1610122
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MAX TRAPEZOIDAL A360 (Incluye accesorios de fijación) |  | M2 | 989.9455 | 102428.2222 | 101398358 | 989.9455 | 91298.617 | 90380655 | 101398358
5 | SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA CUMBRERA |  | ML | 102.7 | 75345 | 7737932 | 102.7 | 74872.8833 | 7689445 | 7737932
6 | SUMINISTRO E INSTALACION LIMATESA |  | ML | 14.48 | 65173 | 943705 | 14.48 | 40022.4833 | 579526 | 943705
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LIMAHOYA |  | ML | 11.44 | 63653.3333 | 728194 | 11.44 | 63246.5889 | 723541 | 728194
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA, CAL 22, 0.15 X0.15 |  | ML | 193 | 58921.9048 | 11371928 | 193 | 63582.3637 | 12271396 | 12271396
9 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS DIAM= 4" |  | ML | 21 | 48840.5333 | 1025651 | 21 | 40926.0787 | 859448 | 1025651
10 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS DIAM= 3" |  | ML | 38.5 | 43201.5333 | 1663259 | 38.5 | 32566.8787 | 1253825 | 1663259
11 | PLATINAS PARA FIJACIÓN (0,10*0,10)m. Incluye neopreno e= 9,5 mm |  | UND | 1500 | 21227.8125 | 31841719 | 1500 | 21861.0745 | 32791612 | 32791612
12 | CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS |  | UND | 18 | 458918.57 | 8260534 | 18 | 346631.8607 | 6239373 | 8260534
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 3" |  | ML | 21 | 43872.3667 | 921320 | 21.05 | 34500.618 | 726238 | 921320
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 4" |  | ML | 114.35 | 60381.3667 | 6904609 | 114.45 | 42507.018 | 4864928 | 6904609
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 6" |  | ML | 135.4 | 79905.8667 | 10819254 | 135.4 | 63918.5756 | 8654575 | 10819254
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 8" |  | ML | 0 | 94332.8667 | 0 | 0 | 85814.354 | 0 | 0
17 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 158.82 | 33022.5 | 5244633 | 158.904 | 26403.4874 | 4195620 | 5244633
18 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, PROVENIENTE DE LA EXCAVACION |  | M3 | 206.466 | 22015 | 4545349 | 206.5752 | 19558.1388 | 4040226 | 4545349
| VALOR PARCIAL |  |  |  |  | 226631199 |  |  | 207042627 |  | 228480560
| OBRAS ADICIONALES - ITEMS NO PREVISTOS | [8 empty] | 0
A1 | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM |  | ML |  |  | 0 | 47.65 | 5752.3938 | 274102 | 274102
A2 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI |  | ML |  |  | 0 | 47.65 | 60567.6735 | 2886050 | 2886050
A3 | RETIRO DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO A SITIO DE DISPOSICION FINAL |  | M2 |  |  | 0 | 989.9455 | 3414.0454 | 3379719 | 3379719
A4 | DESMONTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EXISTENTE |  | GB |  |  | 0 | 0.27008 | 29337208.25 | 7923471 | 7923471
A5 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION |  | M3 |  |  | 0 | 65.1001 | 29423.2555 | 1915456 | 1915456
| VALOR PARCIAL ADICIONALES |  |  |  |  | 0 | VALOR PARCIAL ADICIONALES |  | 16378798
| VALOR PARCIAL I.E |  |  |  |  | 226631199 | VALOR PARCIAL I.E |  | 223421425
0
5. I.E BOTAFOGO. EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA | [9 empty] | 0
1 | DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO |  | M2 | 362.1395 | 14089.8649 | 5102497 | 362.1395 | 13071.2215 | 4733606 | 5102497
2 | PINTURA COLOR BLANCO DE CORREAS METÁLICAS DE CUBIERTA (Incluye anticorrosivo) |  | ML | 223.28 | 25267 | 5641616 | 223.28 | 24723 | 5520151 | 5641616
3 | PINTURA COLOR BLANCO DE CERCHAS METÁLICAS DE CUBIERTA (Incluye anticorrosivo) |  | ML | 57 | 61502 | 3505614 | 57 | 59066 | 3366762 | 3505614
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MAX TRAPEZOIDAL A360 (Incluye accesorios de fijación) |  | M2 | 362.1395 | 102428.2222 | 37093305 | 362.1395 | 91298.617 | 33062836 | 37093305
5 | SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA CUMBRERA |  | ML | 29.41 | 75345 | 2215896 | 29.41 | 74872.8833 | 2202011 | 2215896
6 | SUMINISTRO E INSTALACION LIMATESA |  | ML | 0 | 65173 | 0 | 0 | 40022.4833 | 0 | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LIMAHOYA |  | ML | 0 | 63653.3333 | 0 | 0 | 63246.5889 | 0 | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA, CAL 22, 0.15 X0.15 |  | ML | 66.1 | 58921.9048 | 3894738 | 66.1 | 63582.3637 | 4202794 | 4202794
9 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS DIAM= 4" |  | ML | 3.5 | 48840.5333 | 170942 | 3.5 | 40926.0787 | 143241 | 170942
10 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS DIAM= 3" |  | ML | 28 | 43201.5333 | 1209643 | 28 | 32566.8787 | 911873 | 1209643
11 | PLATINAS PARA FIJACIÓN (0,10*0,10)m. Incluye neopreno e= 9,5 mm |  | UND | 549 | 21227.8125 | 11654069 | 549 | 21861.0745 | 12001730 | 12001730
12 | CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS |  | UND | 5 | 458918.57 | 2294593 | 5 | 346631.8607 | 1733159 | 2294593
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 3" |  | ML | 8.3 | 43872.3667 | 364141 | 8.3 | 34500.618 | 286355 | 364141
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" PVC |  | ML | 2.9 | 60381.3667 | 175106 | 2.9 | 42507.018 | 123270 | 175106
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 6" |  | ML | 33.5 | 79905.8667 | 2676847 | 33.5 | 63918.5756 | 2141272 | 2676847
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DIAM= 8" |  | ML | 0 | 94332.8667 | 0 | 0 | 85814.354 | 0 | 0
17 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 27.832 | 33022.5 | 919082 | 27.832 | 26403.4874 | 734862 | 919082
18 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, PROVENIENTE DE LA EXCAVACION |  | M3 | 36.1816 | 22015 | 796538 | 36.1816 | 19558.1388 | 707645 | 796538
21 | PINTURA ESMALTE DE PERLIN METÁLICO DE CUBIERTA (Incluye anticorrosivo) |  | ML | 88.58 | 26027 | 2305472 | 88.58 | 24563.399 | 2175826 | 2305472
| VALOR PARCIAL |  |  |  |  | 80020099 |  |  | 74047393 |  | 80675816
| OBRAS ADICIONALES - ITEMS NO PREVISTOS | [8 empty] | 0
A1 | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM |  | ML |  |  | 0 | 44.7 | 5752.3938 | 257132 | 257132
A2 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI |  | ML |  |  | 0 | 44.7 | 60567.6735 | 2707375 | 2707375
A3 | RETIRO DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO A SITIO DE DISPOSICION FINAL |  | M2 |  |  | 0 | 362.1395 | 3414.0454 | 1236361 | 1236361
A4 | DESMONTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EXISTENTE |  | GB |  |  | 0 | 0.086248 | 29337208.25 | 2530289 | 2530289
A5 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION |  | M3 |  |  | 0 | 13.3898 | 29423.2555 | 393971 | 393971
| VALOR PARCIAL ADICIONALES |  |  |  |  | 0 | VALOR PARCIAL ADICIONALES |  | 7125128
| VALOR PARCIAL I.E |  |  |  |  | 80020099 | VALOR PARCIAL I.E |  | 81172521
|  | Obras adicionales - items no previstos | [6 empty] | 71693899
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 827716684 |  |  | 831602046 | 906422944 | 74820898
|  | ADMINISTRACION |  |  | 22% | 182097670 |  | 22% | 182952450 | 199413047.68 | 16460597.68
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 41385834 |  | 5% | 41580102 | 45321147.2 | 3741045.2
|  | IMPREVISTOS |  |  | 3% | 24831501 |  | 3% | 24948061 | 27192688.32 | 2244627.32
|  | IVA 19% SOBRE U |  |  |  | 7863308.46 |  |  | 7900219 | 8611017.968 | 710798.968
|  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | 256178313.46 |  |  | 257380832 | 280537901.168 | 23157069.168
[6 empty] | 1083894997.46 |  |  | 1088982878 | 1186960845.168 | 97977967.168
|  | PMA |  |  |  | 8510000 |  |  | 15370000 | 15370000 | 0
|  | TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 1092404997.46 |  |  | 1104352878 | 1202330845.168 | 97977967.168

## INTERVENTORIA
BPIN 20220214000041 REPOSICIÓN DE CUBIERTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA SEDE PRINCIPAL, NIÑAS, GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ, CENTRO DE JÓVENES E INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOTAFOGO MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA
CÁLCULO DETALLADO DEL VALOR DE LA INTERVENTORÍA
[5 empty] | PRESUPUESTO INICIAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO AJUSTADO
N° | CONCEPTO | A | B | C | D |  | E | F | G | D |  | E | F | G
|  | SUELDO MES BÁSICO | CANTIDAD | % DE DEDICACIÓN | F.M. | % DE DEDICACIÓN | VALOR MES (A * B * C * D) | N° DE MESES | TOTAL PARCIAL (E * F) | F.M. | % DE DEDICACIÓN | VALOR MES (A * B * C * D) | N° DE MESES | TOTAL PARCIAL (E * F)
1 | PERSONAL
1.1 | PERSONAL DE SUPERVISIÓN
1.1.1 | Director de Interventoría | 6800000 | 1 | 50% | 1.89 | 50% | 6426000 | 4 | 25704000 | 2.4 | 100% | 16320000 | 4 | 65280000
1.1.2 | Residente de Interventoría | 4800000 | 1 | 100% | 1.89 | 100% | 9072000 | 3 | 27216000 | 2.4 | 100% | 11520000 | 3 | 34560000
1.1.3 | Profesional SySO | 4800000 | 1 | 100% | 1.89 | 100% | 9072000 | 3 | 27216000 | 2.4 | 100% | 11520000 | 3 | 34560000
1.3 | PERSONAL DE APOYO
1.3.1 | Auxiliar administrativo y financiero | 1450000 | 1 | 100% | 1.89 | 100% | 2740500 | 4 | 10962000 | 2.4 | 100% | 3480000 | 4 | 13920000
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [7 empty] | 91098000 |  |  |  |  | 148320000
OTROS COSTOS DIRECTOS
2 | OTROS COSTOS DIRECTOS | UND |  | CANTIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
2.1.1 | Arriendo Oficina | Mes |  | 3 |  | 3 | 950000 |  | 2850000 |  | 3 | 950000 |  | 2850000
2.1.2 | Servicios de energia | Mes |  | 3 |  | 3 | 180000 |  | 540000 |  | 3 | 180000 |  | 540000
2.1.3 | Servicio de agua | Mes |  | 3 |  | 3 | 180000 |  | 540000 |  | 3 | 180000 |  | 540000
2.1.4 | Servicio de internet y telefonia | Mes |  | 3 |  | 3 | 180000 |  | 540000 |  | 3 | 180000 |  | 540000
2.1.6 | Transportes | Mes |  | 3 |  | 3 | 2000000 |  | 6000000 |  | 3 | 2000000 |  | 6000000
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 10470000 |  |  |  |  | 10470000
RESUMEN GENERAL
| COSTO TOTAL (1 + 2) | [7 empty] | 101568000 |  |  |  |  | 158790000
| IVA (19%) | [7 empty] | 19297920 |  |  |  |  | 30170100
| VALOR TOTAL OFERTA | [7 empty] | 120865920 |  |  |  |  | 188960100
ELABORÓ: ING. JOSÉ DEMÓSTENES LÓPEZ BUSTAMANTE
M.P 19202-089762 CAU

## GERENCIA
BPIN 20220214000041 REPOSICIÓN DE CUBIERTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA SEDE PRINCIPAL, NIÑAS, GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ, CENTRO DE JÓVENES E INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOTAFOGO MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA
CÁLCULO DETALLADO DEL VALOR DE LA GERENCIA
|  | PRESUPUESTO INICIAL | [6 empty] | PRESUPUESTO AJUSTADO
N° | CONCEPTO | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G
|  | SUELDO MES BÁSICO | CANT | % DE DEDICACIÓN | F.M. | VALOR MES (A * B * C * D) | N° MESES | VR PARCIAL (E * F) | SUELDO MES BÁSICO | CANT | % DE DEDICACIÓN | F.M. | VALOR MES (A * B * C * D) | N° MESES | VR PARCIAL (E * F)
1 | PERSONAL
1.1 | PERSONAL DE SUPERVISIÓN
1.1.1 | GERENTE | 3500000 | 1 | 50% | 1.89 | 3307500 | 10 | 33075000 | 6800000 | 1 | 50% | 2.4 | 8160000 | 10 | 81600000 | 3500000
1.3 | PERSONAL DE APOYO
1.3.1 | Apoyo administrativo | 1300000 | 1 | 100% | 1.89 | 2457000 | 10 | 24570000 | 1300000 | 1 | 100% | 2.4 | 3120000 | 10 | 31200000 | 1300000
1.3.2 | Asesor juridico | 3500000 | 1 | 30% | 1.89 | 1984500 | 7 | 13891500 | 5000000 | 1 | 30% | 2.4 | 3600000 | 7 | 25200000 | 3500000
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 71536500 | [6 empty] | 138000000
OTROS COSTOS DIRECTOS
2 | OTROS COSTOS DIRECTOS | UND |  | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL | UND |  | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
2,1 | Gastos logisticos y de comunicaciones | GLOBAL |  | 5 |  | 100000 |  | 500000 | GLOBAL |  | 5 |  | 100000 |  | 500000
2,2 | Papeleria | Mes |  | 5 |  | 120000 |  | 600000 | Mes |  | 5 |  | 120000 |  | 600000
2,3 | Transportes | GLOBAL |  | 3 |  | 1000000 |  | 3000000 | GLOBAL |  | 3 |  | 2000000 |  | 6000000 | 1000000
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 4100000 | [6 empty] | 7100000
RESUMEN GENERAL
| COSTO TOTAL (1 + 2) | [6 empty] | 75636500 | [6 empty] | 145100000
| IVA (19%) | [6 empty] | 14370935 | [6 empty] | 27569000
| VALOR TOTAL OFERTA | [6 empty] | 90007435 | [6 empty] | 172669000
ELABORÓ: ING. JOSÉ DEMÓSTENES LÓPEZ BUSTAMANTE
M.P 19202-089762 CAU

## PMA
DESGLOSE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
BPIN 20220214000041 REPOSICIÓN DE CUBIERTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA SEDE PRINCIPAL, NIÑAS, GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ, CENTRO DE JÓVENES E INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOTAFOGO MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA
|  |  |  | PRESUPUESTO INICIAL |  |  |  |  | PRESUPUESTO AJUSTADO
PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | UND | VLR UNT | DEDICACION | FACTOR MULT | TIEMPO (MESES) | VLR TOTAL | VLR UNT | DEDICACION | FACTOR MULT | TIEMPO (MESES) | VLR TOTAL
Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental. | Conformación del grupo de gestión ambiental | Residente Ambiental (Incluye factor prestacional) | Profesional | 1200000 | 100% | 1.85 | 3 | 6660000 | 4500000 | 40% | 2.4 | 3 | 12960000 | 1200000 | 1.89
Programa Actividades Constructivas. | Proyecto Manejo y Disposicion final de escombros y lodos | Conformacion de Escombrera | Und | 700000 |  |  | 1 | 700000 | 700000 |  |  | 1 | 700000
|  | Valla informativa de Zonas RCD. (2x1 m) | Und | 150000 |  |  | 1 | 150000 | 150000 |  |  | 1 | 150000
|  | Guadua para cerramiento de Zonas RCD | Und | 200000 |  |  | 1 | 200000 | 200000 |  |  | 1 | 200000
|  | Tela Cerramiento Zonas RCD | Und | 200000 |  |  | 1 | 200000 | 200000 |  |  | 1 | 200000
| Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales. | Punto ecológico de 3 puestos (no aprovechables, plásticos, papel, carton y orgánicos aprovechables rotulado y con cubierta | Und | 140000 |  |  | 1 | 140000 | 140000 |  |  | 5 | 700000 | 1
Programa de gestión social | Proyecto atención comunidad | Pendón del SAU | Und | 140000 |  |  | 1 | 140000 | 140000 |  |  | 1 | 140000
|  | Buzon de sugerencias | Und | 80000 |  |  | 1 | 80000 | 80000 |  |  | 1 | 80000
| Proyecto de Información y divulgación | Reunión de Inicio | Und | 80000 |  |  | 1 | 80000 | 80000 |  |  | 1 | 80000
|  | Reunión de avance | Und | 80000 |  |  | 1 | 80000 | 80000 |  |  | 1 | 80000
|  | Reunión finalización | Und | 80000 |  |  | 1 | 80000 | 80000 |  |  | 1 | 80000
|  | TOTAL | [5 empty] | 8510000 |  |  |  |  | 15370000
ELABORÓ: ING. JOSÉ DEMÓSTENES LÓPEZ BUSTAMANTE
M.P 19202-089762 CAU

## FIDUCIA
Reposición de cubierta en la Institución Educativa Agricola de Argelia sede principal, Niñas, Gabriel Garcia Marquez, Centro de Jóvenes e Institución Educativa Botafogo Municipio de Argelia, Cauca
TOTAL COSTO CONFORMACIÓN FIDUCIA
| PRESUPUESTO INICIAL |  |  | PRESUPUESTO AJUSTADO
ITEM | VALOR | CANTIDAD | VR PARCIAL | VALOR | CANTIDAD | VR PARCIAL
ESTRUCTURACION- COMISIÓN INICIAL (revisión de documentos, reuniones previas y la elaboración de los contratos de fiducia mercantil y conformación del Patrimonio Autónomo) | 3000000 | 1 | 3000000 | 3000000 | 1 | 3000000
ADMINISTRACIÓN MENSUAL | 7803636 | 11 MESES | 85839996 | 4640000 | 11 MESES | 51040000
SUBTOTAL |  |  | 88839996 |  |  | 54040000
IVA 19% |  |  | 16879599.24 |  |  | 10267600
COSTO FIDUCIA |  |  | 105719595.24 |  |  | 64307600