## Interventoría
MATRIZ 3.- MATRIZ DE RIESGO
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA" A DESARROLLAR A TRAVÉS DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS
Licitación Privada Abierta
CONCURSO DE MERITOS N° |  |  | N°01-2023
CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA., como vocera y administradora del Fideicomiso OXI EL TAMBO | [5 empty] | JUNIO DE 2023
Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo
De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Impacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Involucrar influencias reales o simulares, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dadiva con el fin de obtener cualquier beneficio. | Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Patrimonio Autónomo Contratista Fideicomitente | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Patrimonio Autónomo | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A | Permanente
2 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección | Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Patrimonio Autónomo | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Nombramiento del comité evaluador | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Patrimonio Autónomo | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Imprecisiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas | En la etapa precontractual: - Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. - Declarar desierto o inconveniente el proceso. - Falta de interés de los posibles proponentes para presentarse al proceso. -Atrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por parte de los consultores. -Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la contratación En la etapa contractual: - Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista - Reclamaciones del contratista en contra de la empresa contratante - Sobrecostos al contrato - Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas - Retrasos en proyectos o afectación a la operación | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Nacional Competente | Evitar el Riesgo | Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Patrimonio Autónomo Entidad Nacional Competente | Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A y avalados por el Fideicomitente | Permanente
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Declarar desierto el proceso | Demora en la iniciación de los contratos por la necesidad de iniciar nuevamente un proceso de licitación, Ampliación del tiempo en el que se debe iniciar el proyecto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Indeterminado | Aceptar el Riesgo | Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación así como medidas de contingencia para revisar y generar nuevamente el proceso de licitación en el menos tiempo posible. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | si | Patrimonio Autónomo | Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A y avalados por el Fideicomitente | Permanente
5 | General | Externo | Contratación | Financiero | No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía | No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el Riesgo | Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | no | Patrimonio Autónomo | Revisión contante y seguimientos durante la suscripción del contrato | Permanente
6 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | El Contratista al que se le adjudico el contrato, no firme el contrato | Demora en la iniciación de los contratos por la necesidad de iniciar nuevamente un proceso de licitación, Ampliación del tiempo en el que se debe iniciar el proyecto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el Riesgo | Como requisito habilitante, desde la presentación de la oferta se se le exige al contratista una poliza de garantia de seriedad en la oferta | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | No | Patrimonio Autónomo | El P.A deberá garatizar desde inicio del proceso la vigencia de la poliza y su pago de garantia de seriedad de la oferta /Sosporte de documentos firmados | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Limitación en la elaboración de las actividades propias de la interventoría por problemas de acceso, restricciones por seguridad, emergencias sanitarias y de salud y factores logísticos en los lugares de ejecución. | Retrasos en las actividades propias del contrato | 5 | 3 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la interventoría y encontrarse en pleno contacto con el contratista de obra y el supervisor | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Patrimonio Autónomo Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Limitación /Demoras en el ingreso personal contratado por el contratista al inicio operación | Retrasos en las actividades Aumento en los tiempos establecidos de inicio de operaciones. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Reducir el Riesgo | El contratista deberá tener contacto directo y permanente con el personal contratado para la prestación del servicio y tener agilidad en la consecusión de los perfiles y cambio de los mismos de conformidad con el procedimiento establecido | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Seguimiento al personal vinculado por parte de la interventoría y exigencia de los perfiles desde los términos de referencia | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Riesgo tecnológico: No funcionen lo equipos o implementos requeridos para la ejecución del contrato | No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios del servicio a contratar | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | Definición de requerimientos de entrega acordes a las obligaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Patrimonio Autónomo Contratista | Plazos de observaciones a los TDR. Seguimiento | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Social | Emergencias ambientales y santarias | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia por periodos de cuarentena del personal para ingreso a cada municipio con el cumplimiento de las medidas que ordene el Gobierno Nacional o autoridad local, suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral. | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | Contratista | Reducción de Impacto | Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | SI | Contratista | Seguimiento a planes de contingencia | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Social | Alteraciones de Orden Público (disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además eventos que se impida alcanzar el objeto contractual) | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia, pérdida de materias primas por condiciones de seguridad propias del sitio, dificultad de traslado de materias primas,suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral. | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | Indeterminado | Reducción de Impacto | Socialización del proyecto a la comunidad enfatizando en la prioridad del proyecto y de su conveniencia económica. Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificacion de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | SI | Contratista | Formatos asistencia de socialización del proyecto. | Permanente
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Operativo | Ineficientes procesos de seguimiento y control de las actividades propias del contrato y de la calidad de los productos a entregar | Demoras y reprocesos en los entregables propios del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista Entidad Nacional Competente | Evitar el Riesgo | Claridad en las obligaciones contractuales desde el momento de la licitación y solicitar un debido procedimiento para llevar el control de sus actividades y de la calidad de los entregables | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista Entidad Nacional Competente | Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. | Permanente
13 | General | Interno | Ejecución | Financiero | El contratante asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas. | Afectación a las condiciones económicas del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Evitar el Riesgo | En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Verificar este indicador cuando se requiera | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista. | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la Posibilidad | Bitácoras de ejecución. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Informes de ejecución de obra. | Semanales
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato. | Incumplimiento contractual reprocesos y falta de calidad en los productos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir Impacto. | Aplicación de las sanciones contractualmente previstas. Monitoreo y control al contratista, seguimiento propio para el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Patrimonio Autónomo Contratista | Supervisión del contrato, procesos de seguimiento y control | Permanente.