**LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N°002**

**DE 2020**

**ADENDA No. 1**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR**

**LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,**

**FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL**

JUAN FERNANDO OSORIO BURBANO, mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.413.812 expedida en Cali, actuando en condición de Apoderad del Representante Legal de Fiduciaria Corficolombiana S.A., vocera y administradora del Fideicomiso OXI YOTOCO I, mediante el presente documento se permite modificar los siguientes puntos, como se señala a continuación, de la Licitación Privada Abierta Interventor, cuyo objeto es la contratación de la Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, predial, social y ambiental para el proyecto mejoramiento vía terciaria que conduce de la mejorana al Alto del Chinche y Cordobitas corregimiento de el Dorado, Yotoco, Valle del Cauca, específicamente dentro del programa de obras por impuestos.

1. Modificar el numeral 1.10 Cronograma, que en adelante quedará así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Fecha de Inicio** | **Ubicación** |
| Apertura y publicación de los términos de referencia, anexos y demás documentos asociados al proceso. | 15 de julio de 2020  CUMPLIDO | Página web de Fiduciaria Corficolombiana |
| Plazo para la presentación de observaciones a las reglas de participación y demás documentos del proceso | 18 de julio de 2020  CUMPLIDO | Correo electrónico [gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com](mailto:gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com) |
| Plazo para ofrecer respuesta a las observaciones a las reglas de participación y demás documentos del proceso | 21 de julio de 2020  CUMPLIDO | Página web de Fiduciaria Corficolombiana |
| Cierre – plazo máximo de presentación de oferta | 27 de julio de 2020  2 pm | Oficinas Cali: Calle 10 No. 4-47 piso 21  Oficinas Bogotá: Carrera 13 No. 26-45 piso 1 |
| Evaluación de las ofertas (requisitos habilitantes) | 31 de julio de 2020 |  |
| Publicación del documento de solicitud de subsanabilidad a los oferentes. | 3 de agosto de 2020 | Página web de Fiduciaria Corficolombiana |
| Oportunidad para subsanar | 5 de agosto de 2020 | Oficina Corficolombiana Cali: Calle 10 N° 4-47 piso 20 - Correo electrónico [gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com](mailto:gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com) |
| Publicación del informe definitivo de requisitos habilitantes | 7 de agosto de 2020 | Página web de Fiduciaria Corficolombiana |
| Evaluación de las ofertas habilitadas (requisitos ponderables) | 13 de agosto de 2020 |  |
| INFORME FINAL DE EVALUACIÓN | 14 de agosto de 2020 | Página web de Fiduciaria Corficolombiana |
| Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación. | 18 de agosto de 2020 | Correo electrónico [gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com](mailto:gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com) |
| Respuesta a observaciones y publicación del Informe Definitivo de recomendación del contratista o de declaratoria desierta | 20 de agosto de 2020 | Página web de Fiduciaria Corficolombiana |
| Solicitud de instrucción de contratación | 21 de agosto de 2020 |  |
| Publicación de acta de adjudicación o de declaratoria desierta | 22 de agosto de 2020 | Página web de Fiduciaria Corficolombiana |

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia para Contratar y demás anexos, que no hayan sido modificados o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.

Dada en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de julio de 2020.

**JUAN FERNANDO OSORIO BURBANO**

Apoderado Representante Legal

Fiduciaria Corficolombiana S.A.

En calidad de vocera y administradora del Fideicomiso OXI YOTOCO I